Прилог 5

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

УВОД

Буџет пројекта је превод пројектних активности у одговарајуће новчане износе. Трошкови исказани у буџету пројекта морају се заснивати на стварним ценама и стандардним тарифама, што значи да у току израде пројекта, односно, у фази састављања буџета пројекта треба прикупити одговарајуће понуде. За трошкове које није могуће прецизно утврдити, потребно је дати процену и у наративном буџету и објаснити на који начин су ти трошкови процењени.

Неприхватљиви трошкови пројекта су:

- Исплате које се односе на период пре потписивања Уговора,

- Дугови и покривање дуговања,

- Пристигле пасивне камате;

- Ставке које се већ финансирају из других извора,

- Куповина земље и изградња објеката,

- Куповина опреме која не служи за спровођење пројектних активности и није у вези са пројектним активностима,

- Промоција политичких странака или ставова, нити за обављање делатности у циљу стицања профита,

- Индивидуално спонзорство за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама или конгресима, стипендије за студирање и обуку запослених у удружењима,

- Куповина возила,

- Ретроактивно финасирање пројеката који се тренутно спроводе или чија је реализација окончана,

- Редован рад удружења (одржавање скупштина, одбора, комисија, радних тела, обележавање годишњица рада удружења и прослава поводом годишњица рада удружења и сл.).

Доприносе носиоца пројекта, партнерских удружења и других донатора треба посебно исказати у табеларном буџету у одговарајућим колонама и објаснити их у наративном буџету.

У интересу је подносиоца пројекта да састави реалан буџет са стварним, оправданим и прихватљивим трошковима.

НАРАТИВНИ БУЏЕТ (Прилог 3)

У наративном буџету пројекта детаљно се описује, образлаже и приказује структура трошкова за сваку буџетску ставку и подставку посебно.

Наративни буџет је обавезан део конкурсне документације и представља интегрални део буџета у ком су много јасније и прецизније приказани планирани трошкови пројекта. Припрема и израда наративног дела пројекта представља базу за израду табеларног буџета пројекта.

ТАБЕЛАРНИ БУЏЕТ (Прилог 2)

Табеларни буџет пројекта представља табеларни приказ структуре свих трошкова пројекта, груписаних по правилима које прописује Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије

У табеларни буџет обавезно треба унети следеће податке:

- Назив подносиоца пројекта,

- Назив пројекта,

- У оквиру буџетске линије 1 – ЉУДСКИ РЕСУРСИ, називе конкретних функција ангажованог особља

- Називе јединица трошкова (сат, дан, месец)

- Број јединица односног трошка,

- Бруто цену по јединици односног трошка (у колони «Укупан трошак», аутоматски се израчунавају износи као производ података из колона «Број јединица» и «Бруто цена по јединици»),

- Допринос других донатора,

- Допринос удружења које аплицирају (носилац пројекта и његови партнери),

- Колона „Износ који се тражи од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије“ прeдставља разлику колоне 6 – „Укупног трошка“ и колона 7 и 8 „Допринос других донатора“ и „Допринос удружења која аплицирају“,

КОЛОНЕ У ТАБЕЛИ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА:

Колона РЕДНИ БРОЈ представља ознаку трошка, недвосмислено одређују врсту трошка и његово место у буџету пројекта. Редни бројеви имају улогу у адекватном извештавању и формирању захтева за модификацију буџета.

Колона ТРОШКОВИ дефинише врсте и опис трошкова. У њој је представљен садржај са кратким описима и објашњењима, везаним за врсту, природу и структуру сваке ставке и подставке на које су подељени сви трошкови пројекта.

Колона ЈЕДИНИЦА дефинише називе јединица, а представља елементе за обрачун сваког појединачног трошка у зависности од његове природе (комад, литар, км, сат, дан, месец, радионица итд.). На пример: За хонораре јединице могу бити сати, дани или месеци. За трошкове превоза, зависно од врсте превоза и начина обрачуна трошкова, јединице могу бити комад, уколико се планира коришћење карата за јавни превоз, км, односно, л (литар), ако су путни трошкови изражени преко дужине пута у километрима, односно, потрошње горива за превоз приватним или службеним возилом.

Колона БРОЈ ЈЕДИНИЦА представља количину исказаних јединица, сагледану на нивоу целог пројекта.

Колона БРУТО ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ представља бруто јединичну цену, за јединицу из колоне «Јединица» односног трошка, изражену у динарима.

Колона УКУПАН ТРОШАК (6) представља укупну вредност одређене врсте трошка, изражену у динарима.

Колона ДОПРИНОС ДРУГИХ ДОНАТОРА (7) представља трошкове обезбеђене из других донатора. У наративном буџету је потребно да се наведе, конкретно, које то трошкове покривају други донатори и под којим условима, уколико су ти услови дефинисани.

Колона ДОПРИНОС УДРУЖЕЊА КОЈA АПЛИЦИРАЈУ (8) (носилац пројекта и његови партнери) представља трошкове које носилац пројекта и његови партнери намеравају да покрију из сопствених средстава, тј. сопственим учешћем у финансирању појединих трошкова пројекта.

Колона ИЗНОС КОЈИ СЕ ТРАЖИ ОД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ (9) представља укупна средства за реализацију пројекта, која се траже од Комесаријата, изражену у динарима.

РЕДОВИ У ТАБЕЛИ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА (САДРЖАЈ БУЏЕТА)

Буџетске линије, ставке и подставке

Трошкови у буџету пројекта су распоређени у буџетске линије:

Буџетска линија 1 – ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Буџетска линија 2 – ПУТНИ ТРОШКОВИ - ПРЕВОЗ

Буџетска линија 3 – ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Буџетска линија 4 – ЛОКАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА/ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

Буџетска линија 5 – ОСТАЛИ ТРОШКОВИ, УСЛУГЕ

- ЉУДСКИ РЕСУРСИ је буџетска линија којом су обухваћени трошкови хонорара за особе ангажоване на координацији пројекта и пројектних активности. Структура буџетске линије „Људски ресурси“ представљена је у табели 1.

Табела 1 – Структура буџетске линије Људски ресурси

| Р.б. | Ниво у буџету | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1. | Буџетска линија | Људски ресурси |
| 1.1. | Буџетска подставка | Хонорари за особе одговорне за управљање пројектом |
| 1.2. | Буџетска подставка | Хонорари за техничко административно особље |

Буџетска линија „Људски ресурси“ састоји се из следећих буџетских ставки:

  - ХОНОРАРИ ЗА ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА предвиђени су за рад на управљању пројектом, рад на организовању пројектних активности, координацију рада свих ангажованих особа на пројекту, администрирање пројекта у целини, припрему и израду пројектних и финансијских извештаја Комесаријата за избеглице и миграције, праћење и процену пројектних активности са аспекта пројектног тима. Није могуће ангажовање више од једне особе задужене за координацију пројекта.

  - ХОНОРАРИ ЗА ТЕХНИЧКО И АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ предвиђени су за техничко и административно особље (административни сарадник, финансијски сарадник), помоћно особље (помоћни радници, возач, дома и др).

У табеларном буџету, у колони „Трошкови“, у празним редовима (нумерисаним са 2 цифре – 1.1., 1.2, итд.) који се налазе у оквиру буџетских ставки (1.1. – 1.2...) потребно је уписати називе функција ангажованог особља.

За особље које је ангажовано на пројекту, а предвиђено је да прима исти износ хонорара сваког месеца (има приближно исти број радних сати сваког месеца), хонораре треба обрачунавати и приказати на месечном нивоу у табеларном буџету (дакле, за ове хонораре у колони „Јединица“ у оквиру табеларног буџета треба унети „месец”). У наративном буџету, ове трошкове треба образложити на претходно описан начин.

За остало особље, број радних сати или дана мора бити дефинисан и наведен у табеларном буџету и на горе наведени начин образложен у наративном буџету.

У табеларни буџет пројекта уносе се искључиво бруто јединичне вредности (за сат, дан или месец) и обрачунавају укупни бруто износи хонорара.

У оквиру буџетске линије 1 – ЉУДСКИ РЕСУРСИ, остављен је одговарајући број редова за сваки тип буџетских подставки; редове који су непотребни оставите празним.

- ПУТНИ ТРОШКОВИ – ПРЕВОЗ је буџетска линија у којој треба приказати све трошкове превоза. Ова буџетска ставка дели се на 3 буџетске ставке:

2.1.  Превоз за све особе ангажоване на пројекту

2.2. Превоз за кориснике на пројекту и учеснике организованих активности (састанци, семинари, конференције и сл.)

2.3. Трошкови изнајмљивања аутомобила, комбија или аутобуса за превоз корисника (одлазак на излет, организоване групне посете планиране у пројектним активностима и сл.)

ПРЕВОЗ је буџетска ставка у којој треба приказати све трошкове превоза, у које се убрајају путне карте, претплатне путне маркице и гориво за коришћење службеног или приватног возила.

Призната потрошња горива, при коришћењу службеног или приватног возила је 10 литара горива за 100 км пређеног пута.

- ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА је буџетска линија којом су обухваћени трошкови набавке (или изнајмљивања) опреме, материјалних средстава и прибора директно повезаних са реализацијом пројекта, под условом да одговарају конкурентним, тржишним ценама и да нису већ финансирани из пројеката Комесаријата за избеглице и михрације или других пројеката и извора.

У наративном буџету се за сваку буџетску подставку, обавезно прилаже спецификација опреме потребне за реализацију пројекта, чија се набавка планира из средстава пројекта.

Ова буџетска линија се састоји из следећих буџетских ставки и буџетских подставки:

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

  - Рачунарска опрема, скенери, штампачи

  - Опрема за спорт и образовање (столови за стони тенис, рекети, мреже, школске табле, реквизити, учила и сл.)

  - Трошкови изнајмљивања, транспорта и одржавања – сервисирања опреме неопходне за извођење планираних пројектних активности

  - Остало (подразумева трошкове неопходне за реализацију пројектних активности који нису предвиђени у оквиру претходно наведених ставки)

- ЛОКАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА/ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА је буџетска ставка која обухвата различите врсте трошкова у које се убрајају:

  - ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРА

    - Трошкови закупа канцеларијског простора

    - Трошкови закупа простора за одржавање тренинга или радионица

  - ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ПОТРЕБНОГ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

    - Трошкови набавке канцеларијског материјала

    - Трошкови материјала који се дели полазницима (оловке, нотеси и сл.)

    - Трошкови набавке штампаног материјала (набавка стручне и остале литературе)

    - Трошкови набавке хигијенских средстава (средства за одржавање простора, хигијенски пакети и сл.)

    - Остало (подразумева трошкове неопходне за реализацију пројектних активности који нису предвиђени у оквиру претходно наведених ставки)

  - ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ И ПОСЛУЖЕЊА

    - Трошкови послужења на радионицама, семинарима, састанцима, конференцијама, тренинзима (сендвичи, кафа, сокови, безалкохолна пића...)

    - Остало (подразумева трошкове неопходне за реализацију пројектних активности који нису предвиђени у оквиру претходно наведених ставки)

  - ТРОШКОВИ КОМУНИКАЦИЈЕ

    - Трпшкови комуникације (телефон, факс, интернет)

    - Трошкови поштанских услуга (поштарина)

    - Остало (подразумева трошкове неопходне за реализацију пројектних активности који нису предвиђени у оквиру претходно наведених ставки)

  - ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ГРЕЈАЊА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

    - Трошкови електричне енергије и грејања

    - Трошкови комуналних услуга

    - Остало (подразумева трошкове неопходне за реализацију пројектних активности који нису предвиђени у оквиру претходно наведених ставки)

- ОСТАЛИ ТРОШКОВИ, УСЛУГЕ је буџетска линија која обухвата трошкове различитих услуга, које подржавају пројектне активности, и које се са добављачем уговарају у пакету.

У ову буџетску линију, у оквиру буџетске ставке 5.4. Трошкови финансијских услуга,  убрајају се и трошкови банкарске провизије, које треба планирати на нивоу од 1 до 2 % од збира свих осталих трошкова пројекта.

  - Трошкови припреме, штампе и умножавања едукативног материјала (приручника,публикација, брошура, скрипти и сл.),

  - Трошкови промотивних активности (израда промотивног материјала - логотип, плакати, позивнице, мајице, беџеви, и сл.; организација конференција за штампу, закуп медијског простора и сл.),

  - Трошкови организације семинара/стручних конференција/састанака,

  - Трошкови финансијских услуга (банкарске провизије и друго),

  - Остало (подразумева трошкове неопходне за реализацију пројектних активности који нису предвиђени у оквиру претходно наведених ставки)

Подсетник за састављање буџета: - Трошкови морају бити исказани у динарима - Све трошкове треба исказати у бруто износима - Трошкове набавке роба и услуга исказати са урачунатим ПДВ-ом - Призната потрошња горива за коришћење службеног или приватног возила: 10 литара горива за 100 км пређеног пута - Банкарске провизије треба планирати на нивоу од 1 до 2 % од збира свих осталих трошкова пројекта - При уношењу бројева који имају више од 3 цифре не одвајати их тачкама, зарезима или празним местом јер је документ подешен (форматиран) и то обавља аутоматски - У пољима у којима се уносе износи, не треба наводити валуту (динар) - У табеларном буџету не постоји могућност додавања редова. - Попуњавати само колоне које нису обојене!